附件：

杭州市城市安全风险评估整体工作方案

为深入贯彻中共中央办公厅国务院办公厅《关于推进城市安全发展的意见》(中办发〔2018〕1号)、《关于深入推进城市安全发展的实施意见》（浙委办发〔2018〕66号）等文件精神，认真落实国务院安委会办公室《关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南》(安委办〔2016〕3号)、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)等文件要求，杭州市政府出台的《杭州市创建国家安全发展示范城市三年行动计划（2018-2020年）》（杭政办函〔2018〕83号），重点要求“依托相关技术支撑单位和安全专家，定期对城市安全风险进行辨识评估，绘制城市安全风险分布四色图，编制城市风险评估报告，提出相应的风险管控治理对策建议”。根据相关文件要求并结合杭州市城市安全运行发展状况，我市委托中国安全生产科学研究院(以下简称“中国安科院”)和浙江省安全生产科学研究院(以下简称“浙江安科院”)联合开展城市安全风险评估，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一”的思想，强化安全红线意识，认真排查评估全市经济社会发展与城市运行过程中存在的安全风险，全力促进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制(以下简称“双重预防机制”)，落实完善安全生产和城市运行安全管理责任制，切实解决“认不清、想不全、管不到”等问题，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生，为打造最具安全感城市、建成首批国家安全发展示范城市夯实安全基础。

二、总体目标

全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入排查评估我市各行业领域的安全生产风险，科学论证我市经济社会发展过程中的城市安全运行风险，并与“杭州城市大脑”中相关应急救援指挥、安全风险管控等应用场景深度融合，促进形成“点、线、面”有机结合，标准化和信息化共同支撑的双重预防机制，显著提升全市城市安全发展水平。

三、主要任务

通过深入开展城市安全现状调查，对杭州市安全生产和城市运行领域安全风险因素进行识别、分类、评估、分级，摸排各行业领域存在的重大风险点，全面评估城市主要安全风险构成、分布以及整体风险水平，在安全生产机制体制建设、优化产业布局、严格源头准入、加强过程管控、降低城市风险等方面提出建议措施，形成《杭州市城市安全风险评估报告》和《杭州市城市主要风险源清单》，并针对性地编制《杭州市城市安全发展白皮书（草案）》《杭州市城市安全风险防控实施方案》，制作《杭州市城市安全风险电子地图》并建立动态采集数据库。

(一) 编制《杭州市城市安全风险评估报告》，形成《杭州市城市主要风险源清单》

采用定量风险评估、事故后果评估、重点单位辨识等评估方法，量化各类风险源的风险程度，杭州市城市安全风险评估实施路线、技术路线见附件1。评估内容包括：

1.城市工业危险源安全风险评估。主要包括危险化学品生产企业、危险化学品储存经营企业、危险化学品使用企业、加油站、矿山企业、烟花爆竹生产经营单位、粉尘涉爆企业、涉氨制冷企业、金属冶炼企业、其他工贸企业、油气长输管道、民爆企业、建设施工（地铁建设）项目、燃气站场（含汽车加气站）、道路运输（两客一危）、涉氯企业等工业危险源的分布情况及风险分析。

2.城市人员密集场所安全风险评估。主要包括市场、商场等综合体、高层建筑、公共娱乐场所、医院等医疗机构、餐饮场所、住宿场所、旅游场所、学校、养老/社会福利机构、危险房屋、宗教活动场所、体育场馆、公用人防工程/地下商场等人员密集场所的分布情况及风险分析。

3.城市公共设施安全风险评估。主要包括电力运行、渣土受纳场、城镇燃气、水上交通（含码头和船舶）、道路交通、城市桥隧、轨道交通、危险废弃物、水库大坝等公共设施的分布情况和风险分析。

4.城市整体安全风险评估。利用风险的可叠加性，评估区域重大事故风险构成和整体城市安全风险水平，综合反映城市安全风险总体情况、风险构成、风险分布、风险等级。

5.在城市安全风险评估工作的基础上，形成杭州市城市安全主要风险源清单，建立相应的电子文档（数据库）。

(二) 编制《杭州市城市安全发展白皮书（草案）》和《杭州市城市安全风险防控实施方案》

针对城市安全风险评估所辨识出的各类风险，厘清相关风险管控责任主体，并从系统工程技术、信息化技术等角度提出针对性风险防控措施及要求，促进各地各部门建立完善城市安全风险辨识、评估、防控的长效工作机制，持续推进城市安全风险防控责任措施落实。

(三) 制作《杭州市城市安全风险电子地图》并建立动态采集数据库

制作杭州市城市安全风险电子地图，包括城市安全风险分布电子总图、分类分级的安全风险电子地图等，分行业、分区域、分等级整体呈现重要风险点、风险要素、防控措施等情况，为城市安全风险防控和应急救援指挥工作提供必要的数据支撑。根据杭州城市安全风险指标体系，编制一套可采集、储存和共享的数据库，对城市安全风险评估过程中收集的数据资料等进行信息化处理。

四、工作步骤

杭州市城市安全风险评估总体上分七个阶段：

- 第一阶段：制定调研方案（2019年8月－9月中旬）

1.基本情况调研

结合杭州市行业发展定位和产业现状，按照工业危险源单元、人员密集场所单元、公共设施单元3个单元，项目组对高风险行业领域的构成进行系统的梳理，确定具体的评估范围以及涉及行业的主管部门。

2.调研函编制

按照项目评估目标，根据杭州市各行业特点，结合各行业主管部门现有信息化平台数据，逐个行业编制调研函。

3.确定调研行程

结合调研内容，编制市直部门调研行程表及各区县（市）调研行程表，确定各行业主管部门调研联系人和走访时间等。

- 第二阶段：动员部署(2019年9月下旬)

市安委办组织制定全市城市安全风险评估整体实施方案、相关工作专项方案，召开动员部署会议，举办专题业务培训，统一思想认识，明确目标任务、工作内容、工作程序、责任分工、时限要求，做好各项前期准备工作，营造浓厚氛围。

(三)第三阶段：调研走访(2019年10月-12月)

市安委办会同中国安科院、浙江安科院成立调研工作小组，采取“分级分类、逐级深入、稳步推进”的方式，分市、区两个层面，深入市直有关部门、各区县（市）开展专题调研，并组织、协调、指导、督促各级各有关部门配合做好有关基础信息采集、基础资料收集和核实等工作。

1.市直有关部门调研

调研工作小组采取现场走访、召开座谈会、查阅资料、函件征询等方式，深入市直有关部门开展专题调研，调研内容主要包括：了解安全生产工作履职情况，收集现有规划文本、行业基础信息清单、重点企业资料等。市直部门调研日程安排表见附件2。

2.市直部门调研资料梳理

结合市直部门调研的基本情况，梳理调研材料，并对本次评估涉及的40个左右行业领域，逐一进行行业特点以及监管现状分析，同时对区县（市）层面调研的调研重点进行梳理。

3.各区县（市）调研

在分析市直各有关部门提供资料的基础上，对各区县（市）、重点园区进行走访调研。调研内容主要包括：重点部门走访、座谈，典型企业实地考察，收集资料、核实情况，安全风险地图底图核查等。各区县（市）调研日程安排表见附件3。

4.补充调研与后续沟通

在评估报告编制期间各阶段需要不间断的对重点企业、行业主管部门进行沟通交流，并根据项目进展适时安排集中的补充调研。

(四)第四阶段：评估报告初稿编制(2019年12月)

项目组对调研走访收集的资料，进行认真汇总、梳理、统计、分析，对各行业领域安全风险因素进行识别、分类、评估、分级，重点辨识、评估存在的重大风险点，全面评估城市主要安全风险构成、分布以及整体风险水平，在安全生产机制体制建设、优化产业布局、严格源头准入、加强过程管控、降低城市风险等方面提出建议措施，分别编制《杭州市城市安全风险评估报告》(初稿)、初步绘制杭州市城市安全风险电子地图。

(五)第五阶段：项目其他成果编制（2020年1月-3月）

修改完善评估报告和电子地图。编制《杭州市城市安全发展白皮书（草案）》《杭州市城市主要风险源清单》《杭州市城市安全风险防控实施方案》。

(六)第六阶段：成果初审（2020年4月）

市安委办对各项成果文本初稿组织内部征求意见,对各项成果完整性、数据可靠性、初步建议措施的可行性等进行审核，形成修改意见和资料补充调研意见。项目组结合初审意见，修订完善形成项目成果送审稿。

(七)第七阶段：成果评审（2020年5月）

市安委办组织第三方专家团队，对项目组提交的各项成果文本送审稿进行评审，进一步对各项成果完整性、数据可靠性、建议措施的可行性等进行审核，形成专家组评审意见和修改建议。中国安科院结合专家组评审意见，对各项成果进一步认真修改完善，并经专家组确认，形成《杭州市城市安全风险评估报告》《杭州市城市主要风险源清单》《杭州市城市安全发展白皮书（草案）》《杭州市城市安全风险防控实施方案》和杭州市城市安全风险电子地图，正式提交市安委办。

五、有关要求

开展城市安全风险评估是加强城市运行管理、增强安全风险意识、强化源头治理、促进城市安全发展的一项重要基础性工作。各级各有关部门要统一思想，提高认识，主动作为，采取切实有效的措施，认真抓好工作落实。

(一)加强组织协调。各级各有关部门要高度重视，切实将城市安全风险评估摆上重要工作日程，建立健全工作协调机制，指派专人负责日常沟通、协调与联络，全力支持配合开展好城市安全风险评估调研活动，认真做好职责范围内风险点、危险源信息的收集与反馈，及时协调解决工作中遇到的困难和问题，确保各项工作顺利衔接、有序开展。

(二)加强成果转化。各级各有关部门要注重推动城市安全风险评估成果的转化，将我市城市安全风险评估各项成果作为推进安全生产和城市安全运行领域改革创新、加强安全生产工作、促进城市安全发展的重要抓手，及时总结提炼城市安全风险评估工作中形成的好经验、好方法、好机制，固化为规章制度和标准规范，创新监管工作机制，规范安全生产决策，实现源头管控、精准监管、系统建设，加强城市运行安全管理，从根本上防范生产安全事故发生，促进全市城市本质安全水平持续稳步提升。

(三)加强宣传引导。各级各有关部门要充分利用广播、电视、网络、报纸以及微博、微信、手机客户端等媒体平台，采取集中宣传、典型宣传、辅导讲座、上门指导、咨询热线等多种形式，广泛宣传城市安全风险评估的重大意义，普及城市安全风险评估、管控知识，强化各级领导干部、监管执法人员和企业经营者及广大员工的城市安全风险意识，全面提高社会各界对城市安全风险点、危险源排查、辨识、评估重要性的认识，营造全社会关注参与城市安全风险评估的良好氛围。

(四)加强督促指导。各级各有关部门要加强城市安全风险业务培训，会同中国安科院强化业务指导，督促引导广大基层业务人员掌握城市安全风险信息采集技能，切实配合做好实地调研各项工作。

联系人：王海林；联系电话：85259620,13819127110；邮箱：1115693319@qq.com。

附件：1.杭州市城市安全风险评估实施路线、技术路线

2.杭州市城市安全风险评估市直部门调研安排

3.杭州市城市安全风险评估各区县（市）调研安排

附件1

杭州市城市安全风险评估实施路线

杭州市城市安全风险评估技术路线

附件2

杭州市城市安全风险评估市直部门调研安排

表1  市直部门调研日程安排表

| 调研时间 | 调研部门（第一组） | 调研部门（第二组） | 调研部门（第三组） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10月10日（周四） | 市应急局 | 市消防救援支队 | 市交通运输局 |
| 10月11日（周五） | 市应急局 | 市商务局 | 市公安交警局 |
| 10月12日（周六） | 市建委 | 市文化广电旅游局 | 市生态环境局 |
|  | 本周调研资料汇总与整理 |
| 10月14日（周一） | 市发改委 | 市卫健委 | 市城管局 |
| 10月15日（周二） | 市委军民融合办 | 市民族宗教局 | 市林水局 |
| 10月16日（周三） | 市地铁集团 | 市体育局 | 市气象局 |
| 10月17日（周四） | 市规划和自然资源局 | 市公安局 | 市住保房管局 |
| 10月18日（周五） | 本周调研资料汇总与整理 |
| 10月21日（周一） | 市市场监管局 | 市民政局 | 供电公司 |
| 10月22日（周二） | 市人防办 | 市教育局 | 市城投集团 |
| 10月23-25日 | 调研资料总结与反馈 |
| 函 调 | 市科技局 | 市国资委 | 市农业农村局 |
|  | 市人力社保局 | 市司法局 | 市财政局 |
|  | 市邮政管理局 | 市总工会 | 市统计局 |
|  | 市园文局 |  |  |

附件3

杭州市城市安全风险评估各区县（市）调研安排

表2  各区县（市）调研日程安排表

| 区县（市） 时间 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 | 第六组 | 第七组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月11日- 11月22日 | 上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区、西湖风景名胜区管委会 | 滨江区 | 钱塘 新区 |
| 11月25日- 12月6日 | 余杭区 | 萧山区 | 富阳区 | 临安区 | 建德市 | 桐庐县 | 淳安县 |

注：区县具体走访时间以调研函确定的时间为准。